           «УТВЕРЖДЕН»
Протокол № 1 от 04.09.2026 г.
заседания Координационного совета

Дорожная карта 
реализации регионального сетевого инновационного проекта 
«Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе»
в   2026-27 учебном году

	№                  п/п
	Наименование мероприятия
	Ожидаемый результат 
	Ответственный
	Сроки выполнения
	Предполагаемое кол-во участников

	1. Ресурсное обеспечение


	                                                                                  1.1  Кадровые условия

	1.1.1
	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров в рамках целевых ориентиров проекта
	
Организованы обучающие семинары


	

ЦДОД


	

сентябрь-май 

	



	1.1.2
	Онлайн- консультации по проблемам , возникающим в процессе реализации программы
	Обсуждение проблем, поиск решения
	ЦДОД , все участники проекта
 
	сентябрь-май 

	

	1.1.3
	Создание в образовательных организациях временных инициативных групп, с определением их функций и полномочий в проектном движении.
	Приказы по образовательным организациям
	Образовательные организации - участники проекта
	сентябрь 

	

	                                                                                           1. 2.   Нормативно-правовые условия

	1.2.1
	Актуализация  реестра участников проекта (педагоги, дети, родители)
	Реестр участников
	Образовательные организации - участники проекта
	сентябрь
	

	1.2.2
	Утверждение   дорожной карты реализации проекта на учебный год
	Размещение на сайтах ОУ
	Образовательные организации - участники проекта
	сентябрь 
	

	1.2.3
	Подготовка отчетной документации за учебный год
	Размещение на сайтах ОУ, направление в ЦНППМПР
	Образовательные организации - участники проекта
	май-июнь
	

	
                                                                                               1.3. Информационно-методические условия


	1.3.1
	Формирование банка данных о:
- компьютерных игровых обучающих программах, новинках игрового, дидактического материала лингвистического направления,
- российском образовательном опыте обучения русскому языку как неродному с 5 лет.
	Электронные презентационные материалы
	
МБДОУ № 229, 126


МБДОУ № 37
	ноябрь .
	







	1.3.2
	Разработка «Примерный комплекс диагностических материалов.(приложение к  программе «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию»)

	Методические разработки
	ЦДОД
	октябрь 
	





	1.3.3 
	
Формирование пакета логопедических материалов «Примерный комплекс материалов и методических рекомендаций по развитию базовых слухопротэносительных навыков у детей-мигрантов в рамках программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию».
	Методические разработки
	МБДОУ №175
	октябрь
	

	1.3.4
	Аналитические материалы по результатам апробации программы и предложения по использованию возможных комплектов дидактического сопровождения
	Аналитические справки
	Образовательные организации - участники проекта
	
май
	



	
2. Организационно - педагогическая работа


	2.1                        
	Координационное совещание с руководителями МОУ, участниками проекта, по реализации сетевого проекта «Языковая адаптация детей-мигрантов 
на этапе перехода к обучению в российской школе».
	Информационно- методические материалы на электронных носителях
	ЦДОД
	сентябрь
	

	2.2.
	Заседания Координационного совета
	Протоколы заседаний Совета
	ЦДОД
	сентябрь-май
	

	2.3.
	Обучающий семинар «Презентация материалов по формированию базовых слухопротэносительных  навыков у детей-мигрантов и диагностике речевой деятельности   при реализации   программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию» 
	Программа семинара
	ЦДОД,
МБДОУ № 175
	октябрь
	

	2.4.
	Практическая апробация Программы в образовательных учреждениях различных типов, в условиях разноплановой ресурсной базы.

	Занятия по утверждённому расписанию
	Руководители ОУ, участники проекта
	сентябрь-июнь
	

	2.5.
	Круглый стол «Интеграция семей мигрантов в образовательный процесс как залог успешной социализации»
	Программа круглого стола
	МБДОУ №126, 232
ЦДОД
	март-апрель
	

	
3. Обобщение и трансляция опыта


	3.1
	Проведение открытых занятий
	Фото, видеоматериалы, аналитическая справка
	Все участники проекта
	март -май
	

	3.2
	Выступление на конференциях, семинарах
	Фото и видеоматериалы, программа конференции (семинара)
	Участники проекта
	по графику
	

	3.3
	Публикация материалов по реализации проекта в сети Интернет и на официальном сайте ОУ
	Раздел сайта «Инновационная деятельность» - размещённые материалы
	Руководители ОУ
	сентябрь-июнь
	

	3.4.
	Итоговая конференция «Результаты апробации программы «Русский язык как неродной.Введение в коммуникацию» : первый опыт ,проблемы и решения»
	Фото и видеоматериалы, программа конференции
	МБДОУ №137, 49,301
ЦДОД
	июнь
	



