«УТВЕРЖДЕН»

Протокол № 1 от 04.09.2026 г.

заседания Координационного совета

Дорожная карта

реализации регионального сетевого инновационного проекта

«Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе»

в   2026-27 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственный | Сроки выполнения | Предполагаемое кол-во участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1 Кадровые условия |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических кадров в рамках целевых ориентиров проекта | Организованы обучающие семинары | ЦДОД | сентябрь-май |  |
| 1.1.2 | Онлайн- консультации по проблемам , возникающим в процессе реализации программы | Обсуждение проблем, поиск решения | ЦДОД , все участники проекта | сентябрь-май |  |
| 1.1.3 | Создание в образовательных организациях временных инициативных групп, с определением их функций и полномочий в проектном движении. | Приказы по образовательным организациям | Образовательные организации - участники проекта | сентябрь |  |
| 1. 2. Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Актуализация реестра участников проекта (педагоги, дети, родители) | Реестр участников | Образовательные организации - участники проекта | сентябрь |  |
| 1.2.2 | Утверждение дорожной карты реализации проекта на учебный год | Размещение на сайтах ОУ | Образовательные организации - участники проекта | сентябрь |  |
| 1.2.3 | Подготовка отчетной документации за учебный год | Размещение на сайтах ОУ, направление в ЦНППМПР | Образовательные организации - участники проекта | май-июнь |  |
| 1.3. Информационно-методические условия |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Формирование банка данных о: - компьютерных игровых обучающих программах, новинках игрового, дидактического материала лингвистического направления, - российском образовательном опыте обучения русскому языку как неродному с 5 лет. | Электронные презентационные материалы | МБДОУ № 229, 126 МБДОУ № 37 | ноябрь . |  |
| 1.3.2 | Разработка «Примерный комплекс диагностических материалов.(приложение к программе «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию») | Методические разработки | ЦДОД | октябрь |  |
| 1.3.3 | Формирование пакета логопедических материалов «Примерный комплекс материалов и методических рекомендаций по развитию базовых слухопротэносительных навыков у детей-мигрантов в рамках программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию». | Методические разработки | МБДОУ №175 | октябрь |  |
| 1.3.4 | Аналитические материалы по результатам апробации программы и предложения по использованию возможных комплектов дидактического сопровождения | Аналитические справки | Образовательные организации - участники проекта | май |  |
| 2. Организационно - педагогическая работа |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Координационное совещание с руководителями МОУ, участниками проекта, по реализации сетевого проекта «Языковая адаптация детей-мигрантов на этапе перехода к обучению в российской школе». | Информационно- методические материалы на электронных носителях | ЦДОД | сентябрь |  |
| 2.2. | Заседания Координационного совета | Протоколы заседаний Совета | ЦДОД | сентябрь-май |  |
| 2.3. | Обучающий семинар «Презентация материалов по формированию базовых слухопротэносительных навыков у детей-мигрантов и диагностике речевой деятельности при реализации программы «Русский язык как неродной. Введение в коммуникацию» | Программа семинара | ЦДОД, МБДОУ № 175 | октябрь |  |
| 2.4. | Практическая апробация Программы в образовательных учреждениях различных типов, в условиях разноплановой ресурсной базы. | Занятия по утверждённому расписанию | Руководители ОУ, участники проекта | сентябрь-июнь |  |
| 2.5. | Круглый стол «Интеграция семей мигрантов в образовательный процесс как залог успешной социализации» | Программа круглого стола | МБДОУ №126, 232 ЦДОД | март-апрель |  |
| 3. Обобщение и трансляция опыта |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение открытых занятий | Фото, видеоматериалы, аналитическая справка | Все участники проекта | март -май |  |
| 3.2 | Выступление на конференциях, семинарах | Фото и видеоматериалы, программа конференции (семинара) | Участники проекта | по графику |  |
| 3.3 | Публикация материалов по реализации проекта в сети Интернет и на официальном сайте ОУ | Раздел сайта «Инновационная деятельность» - размещённые материалы | Руководители ОУ | сентябрь-июнь |  |
| 3.4. | Итоговая конференция «Результаты апробации программы «Русский язык как неродной.Введение в коммуникацию» : первый опыт ,проблемы и решения» | Фото и видеоматериалы, программа конференции | МБДОУ №137, 49,301 ЦДОД | июнь |  |